## Slide 1
2D게임제작 발표 2
2021184031임진석

## Slide 2
원래 프로젝트 개발 진행 상황
플레이어가 기본 공격과 스킬을 사용해 보스와 싸우며 스킬을 강화하고
주차 | 주요 작업 | 세부 내용
1 | 기획 및 기본 시스템 작업 | - 게임 기획 문서 작성: 게임 컨셉 및 전투 구조 정의 - 기본 캐릭터 구현: 이동, 점프, 기본 공격 애니메이션 제작 - 플레이어 조작 시스템 구현: 키 입력 처리 및 충돌 판정 초기 설정
2 | 전투 시스템 및 UI 기초 구축 | - 전투 시스템 구축: 기본 공격, 피격 시스템 - UI 시스템 구축: 체력, 마나 바, 스킬 쿨타임 UI 배치 - 보스 기초 설정: 첫 보스의 이동/공격 패턴 및 초기 설정
3 | 보스 패턴 및 스킬 시스템 기초 | - 보스 패턴 추가: 다단계 공격 패턴 구현 - 플레이어 스킬 시스템 구축: 스킬 및 쿨타임 시스템 구현 - 플레이어의 공격 반응 및 피격 시 효과 구현
4 | 전투 시스템 확장 및 테스트 | -보스 전투 테스트: 공격력 및 난이도 조정 - 스킬 및 아이템 시스템 확장: 새로운 스킬 및 회복 아이템 추가 - 버그 수정 및 디버깅: 전투 관련 오류 수정
5 | 기본 시스템 작업 | - 게임 기획 문서 작성 세부화 - 기본 캐릭터 애니메이션 추가 작업
6 | 전투 시스템 및 UI 기초 구축 | - 전투 시스템 디테일 강화 - UI 구성 요소 추가 디자인
7 | 보스 패턴 및 스킬 시스템 기초 | - 보스 패턴 다양화 - 플레이어 스킬 반응성 개선
8 | 전투 시스템 확장 및 테스트 | - 전투 시나리오 테스트 강화 - 버그 수정 반복 테스트

## Slide 3
프로젝트 계획 수정 내용
1주차 | 게임 루프 및 이벤트 처리 이해 | 게임 컨셉 변경. | 100%
2주차 | - Idle, Walk, Attack1 상태 구현 - 애니메이션 출력 및 상태 전환 - 키 입력에 따른 상태 전환 | idle, walk, attlack1 구현 완료. 다른 애니메이션 추가 예정 | 70%
3주차 | - HP, MP, EXP UI 설계 및 구현 - MP 감소, HP 감소 로직 | HP, MP, EXP UI구현 완료. hp감소 미구현 mp감소 원하는대로 미구현 보스 hp구현 X | 70%
4주차 | - 보스 Idle 애니메이션 구현 - 캐릭터와 보스의 충돌 처리 | 보스 IDLE 구현 충돌처리 구현X | 50%
5주차 | - 보스 상태 추가 | 미구현 | 0%
6주차 | - 추가 오브젝트 구현 - 충돌 처리 시스템 개발 | 예정 | 
7주차 | - 사운드 효과 및 배경음악 추가 | 예정 | 
8주차 | - 버그 수정 및 최적화 - 최종 테스트 | 예정 |